## Hoja1
Nombre | Descripción del riesgo: | Categoría del riesgo: | Probabilidad de ocurrencia (alta, media, baja): | Impacto en el proyecto (alto, medio, bajo): | Severidad | Prioridad | Estrategia de respuesta | Plan de accion
Condiciones del clima pesimas | Condiciones climaticas tormentosas | Recursos Humanos | Baja | Alto | Alta | Alta | Mitigar | Tener VPNs para trabajo remoto
Ciberataque | Robo de informacion y de rendimiento operacional | Riesgo Tecnico | Alta | Alto | Alto | Alto | Prevenir | Contratar un hacher ethico para mejorar la seguridad
Mala Calificacion | Malas califaciones dadas en redes sociales sobre la empresa | Reputacional | Baja | Bajo | Baja | Baja | Prevenir | Trabajar de forma transperente y actualizar a los clientes con el trabajo de manera frecuente.
Interrupción del servicio de energía eléctrica | Interrupciones inesperadas en el suministro de energía eléctrica que pueden paralizar la operación del sistema. | Tecnico | Media | Alto | Alta | Alta | Prevenir | Implementar sistemas de respaldo de energía, como generadores, para mantener la operación durante cortes de energía.
Problemas de compatibilidad de navegadores | Incompatibilidad del sistema con navegadores web populares, lo que podría afectar la accesibilidad para los usuarios. | Técnico | Alta | Medio | Medio | Medio | Mitigar | Realizar pruebas exhaustivas de compatibilidad en varios navegadores y solucionar los problemas detectados.
Incumplimiento de regulaciones de privacidad de datos | Violación de regulaciones de privacidad de datos, lo que podría resultar en sanciones legales y daños a la reputación. | Legal y reputacional | Alta | Alta | Alta | Alta | Prevenir | Implementar medidas de seguridad de datos adecuadas y garantizar el cumplimiento con las leyes de privacidad.
Fallo en el sistema | Fallas técnicas en el sistema de reservas que impiden a los clientes comprar boletos o causan confusión. | Tecnico | Medio | Alta | Alta | Alta | Mitigar | Realizar pruebas rigurosas y mantenimiento preventivo del sistema de reservas para evitar fallas.
Cambios en las tarifas de electricidad | Aumento inesperado de las tarifas de electricidad, lo que podría aumentar los costos operativos del tren eléctrico. | Financiero | Medio | Alta | Alta | Alta | Mitigar | Monitorear de cerca las tarifas de electricidad y considerar acuerdos de precios a largo plazo con proveedores de energía.
Fallta de capacitación del personal | Falta de capacitación adecuada del personal en el sistema de venta de boletos y en la atención al cliente. | Recursos Humanos | Medio | Medio | Medio | Medio | Mitigar | Implementar programas de capacitación continuos para el personal y garantizar que estén bien informados sobre el sistema y los procedimientos de atención al cliente.
Fuga de clientes | Los clientes se van por la competencia | Reputacional | Media | Alto | Alto | Alto | Prevenir | Identificar y comprender las necesidades del cliente, ofrecer un servicio de alta calidad y especialmente unico.